## Sheet1
Semaine | Planning Initial | Planning Actualisé | Temps |  |  | Planning actualisé bis | Temps
2021-02-15 |  |  | 50% |  | 2021-02-15 |  | 50%
2021-02-22 |  |  | 50% |  | 2021-02-22 |  | 50%
2021-03-01 |  |  | 0% | Semaine vacances | 2021-03-01 |  | 0% | Semaine vacances
2021-03-08 |  |  | 50% |  | 2021-03-08 |  | 50%
2021-03-15 | 2/3 manuscrit ; choix du jury |  | 50% |  | 2021-03-15 |  | 50%
2021-03-22 |  |  | 50% |  | 2021-03-22 |  | 50%
2021-03-29 | envoi demande d'autorisation avec résumé de 10-15 pages |  | 50% |  | 2021-03-29 |  | 50%
2021-04-05 |  |  | 50% |  | 2021-04-05 |  | 50%
2021-04-12 |  |  | 50% |  | 2021-04-12 |  | 50%
2021-04-19 |  | 2/3 manuscrit ; choix du jury | 50% |  | 2021-04-19 |  | 50%
2021-04-26 |  |  | 50% |  | 2021-04-26 |  | 50%
2021-05-03 | Draft final |  | 50% |  | 2021-05-03 |  | 50%
2021-05-10 |  |  | 50% |  | 2021-05-10 |  | 50%
2021-05-17 | Version finale ; envoi aux rapporteurs |  | 50% |  | 2021-05-17 |  | 50%
2021-05-24 |  |  | 50% |  | 2021-05-24 |  | 0% | Vacances
2021-05-31 |  |  | 50% |  | 2021-05-31 |  | 0% | Vacances
2021-06-07 |  |  | 50% |  | 2021-06-07 |  | 30% | Vacances
2021-06-14 | Soutenance |  | 50% |  | 2021-06-14 |  | 50%
2021-06-21 |  |  | 50% |  | 2021-06-21 |  | 50%
2021-06-28 |  | envoi demande d'autorisation avec résumé de 10-15 pages | 50% |  | 2021-06-28 |  | 50%
2021-07-05 |  |  | 100% |  | 2021-07-05 |  | 60%
2021-07-12 |  | Draft final | 100% |  | 2021-07-12 |  | 40% | mercredi 14 ferié
2021-07-19 |  |  | 100% |  | 2021-07-19 | envoi demande d'autorisation avec résumé de 10-15 pages | 60%
2021-07-26 |  | Version finale ; envoi aux rapporteurs | 100% |  | 2021-07-26 | premier draft du manuscrit, ouvert aux remarques (fin juillet) | 60%
2021-08-02 |  |  | 100% |  | 2021-08-02 |  | 0% | Vacances
2021-08-09 |  |  | 100% |  | 2021-08-09 |  | 0% | Vacances
2021-08-16 |  |  | 100% |  | 2021-08-16 |  | 60%
2021-08-23 |  | Soutenance | 100% |  | 2021-08-23 |  | 60%
[5 empty] | 2021-08-30 | draft final, manuscrit terminé (fin août) | 60%
[5 empty] | 2021-09-06 |  | 100%
[5 empty] | 2021-09-13 | Version finale ; envoi aux rapporteurs | 100%
[5 empty] | 2021-09-20 |  | 100%
[5 empty] | 2021-09-27 |  | 100%
[5 empty] | 2021-10-04 |  | 100%
[5 empty] | 2021-10-11 | Soutenance | 100%